# 



**ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О**

**ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2022-2025**

**ОПШТИНА ЉУБОВИЈА**

**септембар, 2022. године**

# Увод

Укључивање грађана у доношење одлука на локалном нивоу је процес за чији развој је неопходна активна улога свих чинилаца власти. У досадашњем деловању локалне самоуправе испланирано је и спроведено низ мера које су предуслов за свеобухватно и квалитетно партиципирање грађања у систему одлучивања јавне власти. Учешће грађана у јавном животу подразумева активност у оквиру процеса идентификовања, усвајања и спровођења политика. У том смислу грађани кроз разрађене процедуре имају могућност да утичу и унапреде рад локалне самоуправе. У сваком случају неопходан је јаван рад општинских органа и континуирано пружање информација грађанима уз остављање могућности за њихову повратну реакцију и изјашњавање по кључним питањима. Грађани имају право да буду питани, а то право је уставна категорија јер је Устав Републике Србије конципиран на начелима грађанске демократије и прописује да грађани имају право да учествују у управљању јавним пословима. Универзална декларација о правима човека, коју су Уједињене нације усвојиле 1948. године,прописује да свако има право да учествује у јавним пословима своје земље, непосредно или преко слободно изабраних представника. У Међународном пакту о грађанским и политичким правима из 1966. године пише да сваки грађанин има право и могућност, без икакве дискриминације и без неоснованих ограничења да учествује у управљању јавним пословима, било непосредно, било преко слободно изабраних представника.

Тежња за остварењем што већег степена транспарентности у раду јавне власти и учешћа грађана у процесима доношења одлука, изражена је кроз низ решења у домаћем законодавсту (Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о планирању и изградњи итд.). Ту тенденцију потребно је испратити и кроз остваривање локалних јавних политика које ће, између осталог, омогућити стварање одрживих механизама за учешће грађана у процесу одлучивања. Један од највидљивијих начина јесте омогућавање грађанима да непосредно доносе одлуке о трошењу једног дела буџетских средстава. Рационално је оставити такву могућност обзиром да грађани кроз плаћање локалних јавних прихода (порези и таксе) директно утичу на висину приходне стране у оквиру буџета локалне самоуправе. Општина Љубовија је у претходном периоду успешно предузела низ активности у оквиру програма Реформа пореза на имовину заједно са партнерима Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Усвојен је Акциони планза укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Љубовија, за период 2018-2021.године. Реализован је пројекат „Удружимо се“ у оквиру ког су финансирана пројекти: Адаптација Дома културе у Узовници, Удружимо се за уређење паркића у Азбуковачкој улици и Уређење окружења, простора и прилаза код стамбене зграде у Дринској улици. Пројекат „Удружимо се“ је на позитиван начин допринео остваривању непосредне везе између неформалних група грађана и локалне самоуправе.

Општина Љубовија се, кроз учествовање у програму „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“ који спроводи Представништво HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, определила за наставак рада на стварању одрживих механизама за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Љубовија.

Циљ усвајања овог Плана активности јесте да се у периоду његове реализације у потпуности успостави функционални систем у ком ће грађанима бити омогућено да доносе одлуке везане за трошење новца уплаћеног короз порез на имовину **(Шема 1.)**. Постоје различити начини на које је могуће укључити грађане у процес доношења одлука (избор једног од више понуђених предлога путем анкетирања, попуњавања упитника итд., самостално давање предлога у одређеном временском оквиру, изјашњавање о једном предлогу са опцијама „за“ и „против“ итд.). За који год систем одлучавања се локална самоуправа определи неопходно обезбедити изјашњавање што већег броја грађана, пре свега имајући у виду особености градске и сеоских средина. Успостављање оваквог система подразумева континуиран рад носилаца власти и запослених у Општинској управи на промовисању идеје, унапређењу капацитета функционера и запослених, спровођењу акционог плана и праћењу резултата,.

**Шема 1.**

ПРИХОД ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

* БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

**ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ ГРАЂАНИ ОДЛУЧУЈУ**

ИНФРАСТРУКТУРА, ПОЉОПРИВРЕДА,

ПРОЈЕКТИ, ПАРК, ИГРАЛИШТЕ ............

**2. Предности наше лоаклне заједнице за унапређење учешћа грађана**

Партнерство између грађана и органа ЈЛС још увек није на задовољавајућем нивоу из ког разлога има простора за побољшање сарадње подизањем нивоа информисања и успостављањем метода за двосмерну комуникацију о најзначајнијим питањима и за заједничко одлучивања о истим. Посебну пажњу треба посветити информисању грађана о трошењу буџетских средстава која су приход по основу наплате пореза на имовину и применити методе консултовања о потребама грађана како би активно учествовали у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на имовину.

Могуће области општинског деловања у којима је оствариво партнерство су:

- административне процедуре,

- комуналне делатности,

- објављивање информација и консултације,

- локални економски развој,

- спровођење социјалне политике,

- животна средина.

SWOT је скраћеница од енглеских речи Stenghts – предности, снаге; Weaknesses – слабости; Opportunities – могућности, прилике и Threats – претње.

Анализиране предности, слабости, могућности и претње у развоју партнерских односа између локалне управе и грађана могу се представити следећом СWОТ матрицом:

|  |  |
| --- | --- |
| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |
| (анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) | (анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) |
| Препознавање проблема у ЈЛС (путна и комунална инфраструктура, уређење зелених и јавних површина...). | Недовољна знања о функционисању буџетског система. |
| Исказана жеља грађана/ки да буду питани о трошењу новца из буџета ЈЛС. | Неслагање о приоритетима у локалној средини, истицањем различити захтева којима је немогуће удовољити истовремено. |
| Потенцијал за утицање на креирање и спровођење локалних политика у области пољопривреде, туризма и родне равноправности. | Незаинтересованост за учествовање у јавним расправама. |
| Мотивисаност за наставак сарадње са ЈЛС у оквиру пројекта „Удружимо се“. | Несклад између жеља и могућности. |
| Поверење грађана/ки да ће њихова одлука бити испоштована (стечено набавком рендген апарата у 2021.години, када је испуњен њихов захтев). | Неповерење да ће активности на укључивању грађана у процес доношења одлука спроводити и унапређивати континуирано. |
| (анализирајте из перспективе ЈЛС) | (анализирајте из перспективе ЈЛС) |
| Спремност политичког руководства да консултује грађане/ке приликом доношења одлука. | На интернет страници ЈЛС не постоје информације о начинима на које грађани могу непосредно учествовати у раду ЈЛС. |
| Спремност запослених у Општинској управи да повећају ниво знања из области укључивања грађана/ки у процес доношења одлука. | Није именовано лице које се бави подстицањем учешћа грађана у раду ЈЛС. |
| Искуство стечено кроз успешно спроведен пројекат „Удружимо се“. | Истекао мандат Саветима месних заједница. |
| Добијена позитивна повратна реакција на активности које су до сада спроведене приликом укључивања грађана/ки у процес доношења одлука. | Недовољно искуство у управљањеу процесима укључивања грађана/ки у процес доношења одлука. |
| Добра посећеност званичног профила општине Љубовија на Фејсбук платформи. | Нису развијени успешни механизми позивања грађана/ки за учешће у јавним расправама. |
| МОГУЋНОСТИ | ПРЕТЊЕ |
| (анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) | (анализирајте из перспективе ГРАЂАНА) |
| Јавне расправе које у процесу доношења одлука организује ЈЛС. | Грађани/ке у руралним деловима општине немају могућност свеобухватног информисања о активностима које спроводи ЈЛС. |
| Јавни позиви ЈЛС и доступна средства за су/финансирање пројеката чији су носиоци групе грађана. | Зависност успеха процеса укључивања грађана од намере политичких чинилаца да их консултују и уваже њихово мишљење |
| Мењања окружења у правцу у ком грађани/ке сматрају да треба. | Неусвајање или одступање од спровођења одлука у чијем су доношењу учествовали грађани/ке. |
| Утицање на креирање, развој и приоритете у спровођењу јавних политика. | Непостојање програма и мера за унапређење знања грађана/ки о могућностима и користима њиховог учешћа у раду ЈЛС. |
| Обавеза укључивања грађана у процес доношења одлука, коју је ЈЛС преузела учествовањем у пројектима са партнерским организацијама (HELVETAS, SWISS PRO, UNOPS..). |  |
| (анализирајте из перспективе ЈЛС) | (анализирајте из перспективе ЈЛС) |
| Јавни позиви за учешће ЈЛС у пројектима везаним за учешће грађана/ки доношењу одлука. | Ограничен општински буџет. |
| Законска регулатива (Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о планском систему...) | Недовољан број службеника у ЈЛС. |
| Обуке за запослене у ЈЛС које организује Национална академија за јавну управу и СКГО. | Незаинтересованост грађана/ки. |
| Активности на образовању грађана/ки у циљу разумевања заначаја и користи које могу имати од укључивања у доношење одлука. | Непостојање подршке за функционере и запослене у ЈЛС у циљу унапређивања знања из области учешћа грађана у процесу доношења одлука. |
|  |  |

**План активности**

|  |  |
| --- | --- |
| План активности: | **Укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини ЉУБОВИЈА 2022-2025** |
| Предлагач: | ОПШТИНА ЉУБОВИЈА |
| Координација и извештавање: | Тим за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини ЉУБОВИЈА, 2022-2025 (Надаље: Тим) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе кроз подршку демократским праксама и креирању услуга локалне самоуправе оријентисаних на грађане. | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Општина ЉУБОВИЈА, Тим | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља  *(показатељ eфекта)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у  последњој години АП | Последња година важења АП |
| Повећан број грађана који сведочи да је потрошња локалног буџета предмет партиципативног одлучивања. | Број | Анкета о учешћу  грађана, МЕД 3 | 80 | 2022 | +70% више у односу на почетну  вредност | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Унапређење регулаторног, организационог и финансијског оквира за активности у области укључивања грађана у процесе  доношења одлука у општини ЉУБОВИЈА, 2022-2025 | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Општина ЉУБОВИЈА, Тим, Начелник Општинске управе | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој  години АП |
| Унапређен учинак општинске управе ЉУБОВИЈА у области укључивања грађана у  буџетске процесе | Оцена | Извештај РГ | 3 | 2022 | 4 | 5 | 5 |
| Унапређен учинак општинске управе ЉУБОВИЈА у области укључивања грађана у поступку доношења локалних  прописа и јавних политика | Оцена | Извештај са Јавних расправа | 3 | 2022 | 4 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Јачање капацитета ЛС за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у локалном одлучивању | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Општинска управа | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, стручним службама и посебним организацијама  општине ЉУБОВИЈА (Правилник о систематизацији) | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере  *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој  години АП |
| .Људски ресурси општинске управе задужени за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у  локалном одлучивању | Број  запослених | Интерно,  систематиз ација радних  места | 1 | | 2022 | 1 | 2 | 2 |
| Знање и вештина запослених општинске управе за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у  локалном одлучивању | Број обука | Интерно, МЕД 3 | 3 | | 2022 | 6 | 6 | 5 |
| Квалитет извештаја са јавних расправа о локалном буџету | Оцена | МЕД 3 | 2 | | 2022 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграђени и унапређени механизми за укључивање грађана у одлучивање на  нивоу ЛС | Број аката, других  механизама | Интерно, ЛИПА - МЕД 3 | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| Изграђени и унапређени механизми за укључивање  грађана на нивоу МЗ | Број аката, других  механизама | Интерно, ЛИПА -  МЕД 3 | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| Изграђени у унапређени  механизми за укључивање осетљивих група грађана у  одлучивање | Број аката, других  механизама | Интерно, ЛИПА - МЕД 3 | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| Дефинисана и усвојена буџетска издвајања (кроз засебну буџетску линију), за финансирање Локалног програма за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | финансијска средства у у 000 дин. | Интерно | 500 | 2022 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере1 | Веза са програмским  буџетом2 | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Приходи из буџета | Нов пројекат у оквиру  програма 1 | 500 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| Финансијска подршка донаторских  програма, МЕД 3 | Нов пројекат у оквиру  програма 1 | 0 | 100 | 120 | 150 |

1 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

2 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу  активности | Рок за  завршетак активност и | Извор  финансирања3 | Веза са програмск им  буџетом4 | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 5 | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 1.1.1 Формирање  Тима за израду, спровођење и праћење Плана  активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини  ЉУБОВИЈА, 2022-  2025 | ЈЛС | Председник општине | 11.04.2022 | Нема |  |  |  |  |
| 1.1.2 Дефинисан и усвојен акт ЈЛС којим се усваја План активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини  ЉУБОВИЈА, 2022-  2025 | ЈЛС | Тим и Општинско веће | 2022 | Нема |  |  |  |  |
| 1.1.3 Ревизија и усвајање Правилника о  систематизацији | Општинск о веће | Начелник  општинске управе | 07.06. 2022. | Нема |  |  |  |  |
| 1.1.4 Обуке за запослене у области унапређења извештавања са јавних расправа | ЈЛС | Тим,  Одељење за | Октобар, 2022 | Буџетска  средства, МЕД 3 | 0602-0001 | 6 | 6 | 6 |

3 Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

4 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

5 Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | друштвене делатности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 Дефинисан и усвојен акт ЈЛС који посебно прописује  активно укључивање осетљивих група у јавне расправе и друге облике  партиципације гађана | ЈЛС и  Хелветас | Тим, корисници | Децембар 2022 | Нема |  |  |  |  |
| 1.1.6 Дефинисана и усвојена буџетска  издвајања (кроз засебну буџетску линију), за финансирање Локалног програма за  финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | Одељење за  буџет и финансије | Тим | Децембар, 2022 | буџет и донатори + учешће грађана | Нов пројекат у оквиру програма 1 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| 1.1.7 Дефинисан и усвојен акт (одлука) ЈЛС, о Локалном програму за финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | JЛС и  Хелветас | Тим и општинско веће | Март, 2023 | Нема |  |  |  |  |
| 1.1.8 Дефинисано и усвојено Упутство за МЗ о начину активног укључивања грађана током припреме и  спровођења развојних програма и финансијских планова МЗ, као и у  јавне расправе и друге |  | Тим, и општинско веће | Мај, 2023 | Нема |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| облике партиципације  грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 Унапређено  извештавање са јавних расправа | Општинск а управа | МЕД 3 | Новембар буџетске године | Буџетска  средства, МЕД 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Развој система за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини ЉУБОВИЈА 2022-2025 | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Општинска управа, Тим и Начелник Општинске управе | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | План активности и пратећа акта | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере  *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у  последњој години АП |
| Активно укључени грађани / представници грађана у тело за праћење и партиципативну процену ефеката плана  активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини Љубовија, 2022-2025 | Број | Интерно, ЛИПА - МЕД 3 | 0 | | 2022 | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Приходи из буџета | Не планирају се средства |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за  завршетак активност и | Извор  финансирања | Веза са програмск им  буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 1.2.1 Обуке за запослене за израду и примену  алата/механизма за праћење и процену ефеката спровођења Плана активности за  укључивање грађана у процесе доношења  одлука у општини 2022- 2025 | ЈЛС и  Хелветас | Тим и Одељење за  друштвене делатности | Децембар 2022 | Буџетска  средства, МЕД 3 | 0602 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.2 Израда и усвајање алата/механизма за праћење и процену  ефеката Плана активности за  укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини  ЉУБОВИЈА, 2022-  2025 | ЈЛС  Општинско веће  Хелветас | Тим | Децембар 2022 | Нема |  |  |  |  |
| 1.2.3 Примена  алата/механизма за праћење и процену ефеката Плана  активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у општини  ЉУБОВИЈА, 2022-  2025 и извештавање | ЈЛС  Општинск о веће  Хелветас | Тим | Март  буџетске године за претходну годину | Нема |  |  |  |  |
| 1.2.4 Израда и усвајање алата/механизма за праћење и процену  ефеката Локалног програма за  финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | Општинско веће | Тим | Децембар 2022 | Нема |  |  |  |  |
| 1.2.5 Примена  алата/механизма за партиципативну процена ефеката Локалног програма за  финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | Тим | Сви корисници и Одељења | Март  буџетске године за претходну годину | нема |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: Информисање, консултовање и активно укључивање грађана у локалном одлучивању кроз јавне расправе и друге облике партиципације грађана | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Општина ЉУБОВИЈА, Тим и Начелник општинске управе, 2022-2025 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој  години АП |
| Грађани који имају директну корист од буџетске подршке кроз Програме за  финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | Број | Интерно, МЕД 3 | 30 | 2022 | 70 | 80 | 100 |
| Грађанке које имају директну корист од буџетске подршке кроз Програме за  финансирање пројеката | Број | Интерно, МЕД 3 | 30 | 2022 | 70 | 100 | 130 |
| идентификованих кроз  „учешће грађана“ |  |  |  |  |  |  |  |
| Осетљиве групе које имају  директну корист од буџетске подршке кроз Програме за финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | Број | Интерно, МЕД 3 | 0 | 2022 | 2 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Спровођење механизама за активно информисање грађана и приступ информацијама од значаја за учешће грађана у локалном одлучивању. | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Општинска управа, Начелник општинске управе | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | План активности и пратећа акта | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере  *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој  години АП |
| Задовољство грађана  квалитетом информација о локалном буџету (родна  анализа) | % | Анкета о учешћу грађана,  МЕД 3 | 10 | | 2022 | 30 | 40 | 50 |
| Задовољство грађана  квалитетом информација у поступку доношења локалних прописа и јавних политика  (родна анализа) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 15 | | 2022 | 30 | 40 | 50 |
| Задовољство грађана у  најмање две МЗ квалитетом информација о изради развојних и финансијских планова МЗ (родна  анлиза) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 0 | | 2022 | 20 | 30 | 40 |
| Канали информисања грађана о локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и  јавних политика | Број | Интерно, ЛИПА - МЕД 3 | 2 | | 2022 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Приходи из буџета | 0602 | 0 | 100 | 150 | 200 |
| Финансијска подршка донаторских програма, МЕД 3 | 0602 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у  спровођењу активности | Рок за  завршетак активност и | Извор  финансирања | Веза са програмск им  буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 2.1.1 Обуке за запослене  у области информисања грађана | Општинска управа и Хелветас | Интерно, МЕД 3 | Октобар, 2022 | Буџетска  средства, МЕД 3 |  | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2.1.2 Израда плана информисања грађана о јавним расправама и  другим облицима укључивања грађана, информисања грађана на нивоу МЗ и  информисања осетљивих категорија грађана, 2022-  2025 | Општинска управа, Општинско веће и Хелветас | Тим | Јун, 2023 | Буџетска  средства, МЕД 3 |  |  |  |  |
| 2.1.3 Спровођење плана информисања грађана о јавним расправама и  другим облицима укључивања грађана, | Тим | Тим | Мај, 2025 | Буџетска средства - Текући трошкови |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| информисања грађана на нивоу МЗ и  информисања осетљивих категорија грађана, 2022-  2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Спровођење механизама за консултовање и активно укључивање грађана у одлучивање о локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних политика. | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Општинска управа | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | План активности и пратећа акта | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере  *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој  години АП |
| Задовољство грађана  квалитетом консултативног процеса и активном укључивању у одлукама о локалном буџету (родна  анализа) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 10 | | 2022 | 30 | 40 | 50 |
| Задовољство грађана  квалитетом консултативног процеса и активном укључивању у поступку  доношења локалних прописа и јавних политика (родна  анализа) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 10 | | 2022 | 30 | 40 | 50 |
| Задовољство грађана у  најмање две МЗ квалитетом консултативног процеса и  активном укључивању у израду развојних и | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 0 | | 2022 | 20 | 30 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| финансијских планова МЗ  (родна анализа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизми консултовања и  активног укључивања грађана у одлучивање о локалном  буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних  политика | Број | Интерно, ЛИПА - МЕД 3 | 1 | 2022 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Приходи из буџета | Није потребно планирати средства |  |  |  |  |
| Финансијска подршка донаторских програма, МЕД 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу  активности | Рок за  завршетак активност  и | Извор  финансирања | Веза са програмск им  буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 2.2.1 Обуке за запослене у области консултовања и активног укључивања грађана у јавне расправе и друге облике  укључивања грађана | Општинска управа | МЕД 3 | Децембар, 2022 | Буџетска  средства, МЕД 3 | 0602 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2.2.2 Спровођење Локалног програма за  финансирање пројеката идентификованих кроз  „учешће грађана“ | Општинска управа | Тим, МЕД 3 | Децембар буџетске године | Буџетска  средства, МЕД 3 |  |  |  |  |
| 2.2.3 Консултације грађана у вези са  капиталним пројектима и  јавним политикама и општинским одлукама | Општинска управа | МЕД 3 | Новембар буџетске године | Буџетска средства |  |  |  |  |

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

Број: 06-2013/2022-02

Датум: 06.09.2022.године

**ПРЕДСЕДНИК**

**ОПШТИНСКОГ ВЕЋА**

**Милан Јовановић,**с.р.